

ВВЕДЕНИЕ

 В соответствии с Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12. 2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г. ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года, распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.03.2014 г. №1236-р « Об утверждении Плана мероприятий («дорожной картой»)по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Санкт-Петербурге.

 Утверждение плана мероприятий («дорожной карты»), введение Федерального государственного стандарта дошкольного образования направлено на обеспечение повышения эффективности предоставления образовательных услуг.

 Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с учетом контингента детей ГБДОУ детский сад №73 Василеостровского района)необходимо проведение системы мероприятий на уровне образовательной организации, которые включены в план-график действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ детский сад №73 Василеостровского района.

**Цель:**

 Создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в ГБДОУ детский сад № 73 Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов специалистов ДОУ для корректировки деятельности в условиях введения ФГОС ДО

**Задачи:**

* Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 73 Василеостровского района г.Санкт-Петербурга.
* Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения ГБДОУ детский сад № 73 Василеостровского района г.Санкт- Петербурга.
* Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад № 73 Василеостровского района г.Санкт-Петербурга.
* Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад № 73 Василеостровского района г.Санкт-Петербурга.
* Организовать работу по ведению эффективной кадровой политики в ГБДОУ детский сад № 73 Василеостровского района г.Санкт-Петербурга.

**ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ**

**Введения ФГОС ДО на период 2014-2016 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Тема и содержание мероприятий | Срокисполнения | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат | Подтверждение |
| 1 | Нормативно- правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | март- май2014 | заведующий | Подготовка приказов, локальных актов ГБДОУ, регламентирующих переход на ФГОС ДО | Протокол заседания органа государственно-общественного управления ГБДОУ, на котором принято решение  |
|   |   | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ГБДОУ | Март-май 2014 | заведующий | Определение основного направления развития ГБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Внесение изменений в Программу развития ГБДОУ |
|   |   | Приведение должностных инструкций работников ГБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО | апрель2014 | заведующий | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ГБДОУ | Наличие должностных инструкций, доведенных до сведения работников |
|   |   | Создание рабочей группы педагогов ГБДОУ по введению ФГОС ДО | апрель2014 | заведующий | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ ГБДОУ о создании рабочей группы |
|  |   | Мониторинг условий реализации ФГОС | ноябрь-декабрь2014 | заведующий | Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО:Психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых  | Аналитическая справка |
|   |   | Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ГБДОУ в связи с введением ФГОС ДО | март-август2014 | заведующий | Мониторинг образовательных потребностей и анализ профессиональных затруднений педагогов  | Внесение изменений в план методической работы с кадрами в ГБДОУ |
|   |   | Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредствам создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи | май-август2014 | заведующий | Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и  | Образовательные проекты Анкетирование удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования |
|   |   | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП До действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ГБДОУ   | май-август2014 | заведующий | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДО с требованиями ФГОС ДО  | Аналитическая справка, заключения |
| 2 | Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО | поэтапно по мере перехода на ФГОС ДО | заведующий,старший воспитатель | Создание условий для прохождения программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников ГБДОУ по введению ФГОС ДО   | План подготовки |
|   |   | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ | ноябрь-декабрь2014по мере публикацииреестра примерных ООП | заведующий,старший воспитатель | Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ ДО с привлечением органов государственно-общественного управления | Программа ООП ДОПротоколы |
|   |   | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | по мере публикацииреестра примерных ООП | заведующий | Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра) | Перечень |
|   |   | Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию предметно-пространственной развивающей образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе | апрель-декабрь2014 | заведующий | Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными особенностями на основе ФГОС ДО | Модель организации образовательного процесса в ГБДОУ в соответствии с ФГОС ДО |
|   |   | Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | май-август2014 | заведующий,старший воспитатель,заведующий хозяйством | Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами ( в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО | План ресурсного обеспечения в ГБДОУ образовательного процесса на уровне дошкольного образования |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (цикл семинаров, тематических консультаций и др. формы методической работы) | Постоянно, в течении года   | заведующий,старший воспитатель | Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО :«Содержание ФГОС ДО»«Требования к структуре основной образовательной программы ДО»«Требования к условиям реализации основной образовательной программы ДО»«Требования к результатам освоения основной образовательной программы ДО»«Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО» | Протоколы мероприятий. Методические материалы. Результаты анализа анкетирования педагогов. |
|   |   | Методическое сопровождение ГБДОУ введение ФГОС ДО | апрель-декабрь2014  | заведующий, старший воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений по введению ФГОС ДО | Протоколы мероприятий.Методические материалы.Результаты анализа анкетирования педагогов |
| 3 | Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | Определение финансовых затрат ГБДОУ (объем, направления) на подготовку и переход на ФГОС ДО |   | заведующий | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО | Бюджет 2014 |
|   |   | Разработка локальных актов регламентирующих установление заработной платы работников ГБДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ | январь-февраль2014 | заведующий,старший воспитатель,заведующий хозяйством | Протоколы заседания органа управления ГБДОУ, на котором принято решение, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками | Протоколы, приказы,дополнительные соглашения |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Тема и содержание мероприятий | Срокисполнения | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат | Подтверждение |
|   |   | Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии   с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | ноябрь-декабрь2014  | заведующий,старший воспитатель |  Оформление заказа | Заявка |
|   |   | Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами ( в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО | 2015- 2016  | заведующий, старший воспитатель | Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ГБДОУ | Наличие в ГБДОУ средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО |
| 4 | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам ИнтернетАнкетирование «Готовность педагогов к работе качества образования» | апрель-декабрь2014 | заведующий | Создание условий для оперативных ликвидации профессиональных затруднений | Результаты анкетирования |
|   |   | Информирование родителей воспитанников и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а так же широкой общественности о переходе на ФГОС ДО (сайт ГБДОУ, буклеты, информационные  стенды, родительские собрания и пр.) | январь 2014декабрь 2015 | заведующий,старший воспитатель,  | Информирование общественности о ходе и результатах перехода на ФГОС ДО | Информационное пространство ГБДОУПечатная продукцияПротоколыПубличный отчет руководителя |

**Ожидаемые результаты:**

**1. Организованное методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №73 Василеостровского района**

**2. Разработанное организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад №73 Василеостровского района г.Санкт-Петербурга.**

**3. Создание условия для введения и реализации ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад № 73 Василеостровского района г.Санкт-Петербурга.**

**4. Нормативно - правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.**

**5. Эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ГБДОУ детский сад № 73 Василеостровского района г.Санкт-Петербурга.**